## ESCALAS
Escala de Probabilidad | 7 | Muy Alta |  | 90%
| 6 | Alta |  | 80%
| 5 | Media Alta |  | 70%
| 4 | Media |  | 50%
| 3 | Media Baja |  | 20%
| 2 | Baja |  | 10%
| 1 | Muy baja |  | 5%
Escala de Impacto | 7 | Fracaso del proyecto
| 6 | Por encima del presupuesto entre un 70y 80 %
| 5 | Por encima del presupuesto entre un 50y 70 %
| 4 | Por encima del presupuesto entre un 20 y 50 %
| 3 | Por encima del presupuesto entre un 10 y 20%
| 2 | Por encima del presupuesto entre un 5% y 10 %
| 1 | Ningún impacto real
FACTOR DEL RIESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO)
Probabilidad de Ocurrencia |  | Impacto
Muy Alta | 90% | 4.5% | 9% | 23.4% | 37.8% | 52.2% | 66.6% | 81%
Alta | 80% | 4% | 8% | 20.8% | 33.6% | 46.4% | 59.2% | 72%
Media Alta | 70% | 3.5% | 7% | 18.2% | 29.4% | 40.6% | 51.8% | 63%
Media | 50% | 2.5% | 5% | 13% | 21% | 29% | 37% | 45%
Media Baja | 20% | 1% | 2% | 5.2% | 8.4% | 11.6% | 14.8% | 18%
Baja | 10% | 0.5% | 1% | 2.6% | 4.2% | 5.8% | 7.4% | 9%
Muy baja | 5% | 0.25% | 0.5% | 1.3% | 2.1% | 2.9% | 3.7% | 4.5%
|  | 5% | 10% | 26% | 42% | 58% | 74% | 90%
|  | Muy baja | Baja | Media Baja | Media | Media Alta | Alta | Muy Alta

## Identificacion de riesgo
Identificacion de riesgo
ID | Identificador de riesgo | Titulo | Descripcion de riesgo | Categoria | Probabilidad | Impacto
1 | R001 | No se aceptan cambios en el presupuesto | La dirección no autorice los cambios o ajustes necesarios en el presupuesto del proyecto, lo cual podría limitar la disponibilidad de recursos y afectar el cumplimiento de las actividades planificadas. | dirección | baja | media alta
2 | R002 | Suspención por desicion de la dirección | La dirección decida suspender temporalmente o cancelar el proyecto, lo cual podría interrumpir las actividades planificadas y ocasionar retrasos o pérdidas de los recursos invertidos. | dirección | baja | muy alta
3 | R003 | Imcumplmiento con la entrega del MVP | El equipo de proyecto no logre entregar el Producto Mínimo Viable (MVP) en la fecha y con las funcionalidades definidas, lo cual podría generar retrasos en el proyecto y afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos. | gerencia de proyecto | media | alta
4 | R004 | Falta de gestion en la calidad de las entregas | No se realice un control adecuado de la calidad de los productos entregados, lo cual podría ocasionar errores, incumplimiento de los requisitos y retrabajo durante el desarrollo del proyecto. | gerencia de proyecto | alta | media baja
5 | R005 | Mala definición de las épicas | Las épicas no sean definidas de manera clara y acorde con las necesidades del proyecto, lo cual podría generar una interpretación incorrecta de los requisitos y afectar la planificación de las funcionalidades. | funcionales | media | media alta
6 | R006 | Implementación de las funcionalidades inadecuadas | Las funcionalidades implementadas no correspondan con los requisitos establecidos, lo cual podría generar errores en el sistema, retrabajo y afectar el cumplimiento de las necesidades del usuario. | funcionales | media | alta
7 | R007 | Presupuesto mal definido | El presupuesto asignado al proyecto no contemple adecuadamente los recursos y costos necesarios para su ejecución, lo cual podría generar insuficiencia de recursos y afectar el desarrollo de las actividades planificadas. | recursos | media baja | alta
8 | R008 | Cronograma con tiempo insuficiente | El tiempo establecido en el cronograma no sea suficiente para completar las actividades planificadas, lo cual podría generar retrasos, sobrecarga de trabajo y afectar la entrega del proyecto. | recursos | media baja | media alta
9 | R009 | Falta de comunicación (no se hacen reuniones ejecutivas) | No se realicen las reuniones ejecutivas necesarias para compartir información y tomar decisiones, lo cual podría generar descoordinación entre los integrantes y retrasos en las actividades del proyecto. | organizacionales | alta | media
10 | R010 | Cambio en las reglas de negocio | Se presenten cambios en las reglas de negocio durante el desarrollo del proyecto, lo cual podría requerir modificaciones en los requisitos y funcionalidades, generando retrabajo y posibles retrasos. | organizacionales | baja | alta
11 | R011 | Daño en los equipos de los integrantes | Se presenten daños o fallas en los equipos utilizados por los integrantes del proyecto, lo cual podría impedir temporalmente el desarrollo de las actividades y ocasionar retrasos en las entregas. | tecnicos | baja | media
12 | R012 | Perdida de copias de seguridad | Se produzca la pérdida o corrupción de las copias de seguridad del proyecto, lo cual podría ocasionar pérdida de información, código o documentación y dificultar la recuperación del trabajo realizado. | tecnicos | media baja | alta

## Tratamiento de riesgos
ID | Riesgo | Factor del Riesgo | Técnica de respuesta | Plan de Acción frente al riesgo | Responsable del Riesgo
R001 | No se aceptan cambios en el presupuesto | 5.8% | Mitigar | Presentar un presupuesto detallado y justificado, incluir una reserva de contingencia y solicitar la aprobación de ajustes con anticipación | Lider del proyecto
R002 | Suspención por desicion de la dirección | 9% | Mitigar | Entregar reportes periódicos de avance y de valor generado a la dirección para sustentar la continuidad del proyecto. | Lider del proyecto
R003 | Imcumplmiento con la entrega del MVP | 37% | Mitigar | Enfocar la priorización del backlog en el MVP, ejecutando ciclos de trabajo cortos y monitoreando el progreso semanalmente, asegurando un margen de tiempo para contingencias o errores. | Lider del proyecto
R004 | Falta de gestion en la calidad de las entregas | 20.8% | Mitigar | Garantizar la calidad definiendo claramente los criterios de aceptación. Revisar el código en equipo y correr pruebas automatizadas antes de cualquier liberación. | Equipo de desarrollo
R005 | Mala definición de las épicas | 29% | Mitigar | Realizar juntas con el cliente y validar cada épica con historias de usuario y criterios de aceptación antes de planificarla, para reducir la probabilidad de interpretaciones erróneas.
R006 | Implementación de las funcionalidades inadecuadas | 37% | Mitigar | Asegurar la trazabilidad entre los requerimientos y las funcionalidades desarrolladas, validando cada incremento del producto directamente con el cliente durante las revisiones del sprint.
R007 | Presupuesto mal definido | 14.8% | Mitigar | Estimar el costo de cada historia de usuario, sumarlos y pedir que un tercero revise el presupuesto antes de aprobarlo. | Lider del proyecto
R008 | Cronograma con tiempo insuficiente | 11.6% | Mitigar | Implementar técnicas de estimación colaborativas como Planning Poker, proyectando plazos según la velocidad real del equipo e incorporando un margen de seguridad en el cronograma | Lider del proyecto
R009 | Falta de comunicación (no se hacen reuniones ejecutivas) | 33.6% | Mitigar | Establecer un calendario fijo de reuniones ejecutivas con acta y seguimiento de compromisos, y designar a quién las convoca, para reducir la probabilidad de que no se realicen. | Lider del proyecto
R010 | Cambio en las reglas de negocio | 7.4% | Mitigar | Manejar las solicitudes mediante un proceso de cambios bien estructurado y repasar las reglas de negocio con el cliente de forma periódica.
R011 | Daño en los equipos de los integrantes | 4.2% | Transferir | Respaldar el trabajo en repositorios remotos y cubrir los equipos con garantía o seguro; disponer de equipos alternos. | Integrantes del equipo
R012 | Perdida de copias de seguridad | 14.8% | Mitigar | Automatizar copias de seguridad en varias ubicaciones, utilizar un repositorio remoto y validar periódicamente la recuperación de datos.