## Hoja1
Épicas -> | Gestión de inventario | Gestión de Usuario | Gestión de Pedidos | Gestión de Pagos | Gestión Domicilios | Gestión de Despacho | Fecha entrega
Sprint 1 | HU 1: Registrar un producto | [5 empty] | 2026-09-25
HU 2: Actualizar un producto
HU3: Consultar producto
Sprint 2 |  | HU1: Registrar usuario |  |  |  |  | 2026-10-09
HU2: Actualizar datos del usuario
Sprint 3 |  |  | HU1: Consultar pedido (usuario) |  |  |  | 2026-10-23
HU2: Crear pedido (usuario)
HU3: Ver historial de pedidos
Sprint 4 |  |  |  | HU1: Realizar pago. |  |  | 2026-11-06
HU2: Consultar estadode pago
Sprint 5 |  |  |  |  | HU1: Actualizar el estado del domicilio (domiciliario ) |  | 2026-11-20
HU2: Consultar pedido asignado (domiciliario )
HU3: Ver información del pedido
Sprint 6 | [5 empty] | HU1: Consultar pedido pendientes. | 2026-12-04
HU2: Asignar domiciliario.
HU3: Despachar el pedido.