## CA 1
FORMATO CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
PROYECTO: SamiFruver
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
VERSIÓN DE ITERACIÓN |  |  | 1 |  | FECHA EJECUCIÓN |  | 2026-10-17
HISTORIA DE USUARIO: |  |  | Actualizar Datos Usuario |  | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  | 1. Elimina campos obligatorios
TESTER: |  |  | Nicolle Sofía Castro Cardozo |  |  |  | 2. Datos pertenecientes a otro usuario
3. Cancelar actualización
4. Guardar sin realizar cambios
5. Salir sin guardar cambios
6. Actualiza datos con éxito
Precondiciones |  |  |  | Pasos de la prueba
El usuario debe haber iniciado sesión y estar en la pantalla de modificar datos del usuario |  |  |  | 1. Iniciar sesión con una cuenta existente 2. Desde la pantalla de inicio, dar clic en el logo de usuario
ID_CP | Campos | Valores | Sentido | Resultado Esperado | Resultado Real | Nivel de error | Observación |  | Conclusiones
E2_HU3_CA1_CP1 | Nombre | N/A | Positivo | El sistema no procesará la solicitud, mantendrá al usuario en la misma página y resaltará en rojo los campos faltantes con un mensaje indicando "Este campo es obligatorio". | OK: enlace evidencias |  |  |  | Total de Casos de Prueba: | 24
| Correo | N/A | [6 empty] | Total de Casos de Prueba Positivos: | 20
| Télefono | N/A | [6 empty] | Total de Casos de Prueba Negativos: | 4
| Documento | N/A
| Dirección | N/A
| Ciudad | N/A
E2_HU3_CA1_CP2 | Nombre | N/A | Negativo | El sistema no procesará la solicitud, mantendrá al usuario en la misma página y resaltará en rojo los campos faltantes con un mensaje indicando "Este campo es obligatorio". | OK: enlace evidencia
| Correo | N/A
| Télefono | N/A
| Documento | N/A
| Dirección | N/A
| Ciudad | N/A
Tecla ESC
E2_HU3_CA1_CP3 | Nombre | N/A | Negativo | El sistema no procesará la solicitud, mantendrá al usuario en la misma página y resaltará en rojo los campos faltantes con un mensaje indicando "Este campo es obligatorio". | OK: enlace evidencia
| Correo | N/A
| Télefono | N/A
| Documento | 1023456789
| Dirección | N/A
| Ciudad | N/A
E2_HU3_CA1_CP4 | Nombre | N/A | Negativo | El sistema no procesará la solicitud, moverá al usuario a la página principal | OK: enlace evidencia
| Correo | N/A
| Télefono | N/A
| Documento | N/A
| Dirección | N/A
| Ciudad | N/A
Botón atrás mouse
E2_HU3_CA1_CP5 | Nombre | N/A | Negativo | El sistema no procesará la solicitud, mantendrá al usuario en la misma página y resaltará en rojo los campos faltantes con un mensaje indicando "Este campo es obligatorio". | OK: enlace evidencia
| Correo | N/A
| Télefono | N/A
| Documento | 1023456789
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
E2_HU3_CA1_CP6 | Nombre | N/A | Negativo | El sistema no realiza ningún cambio y mantiene los datos antiguos del usuario. | OK: enlace evidencia
| Correo | N/A
| Télefono | N/A
| Documento | N/A
| Dirección | N/A
| Ciudad | N/A
Cerrar la pestaña
E2_HU3_CA2_CP1 | Nombre | Nicolle Castro | Positivo | El sistema impedirá la actualización y mostrará un mensaje de alerta indicando que el correo le pertenece a otro cliente ya existe. | OK: enlace evidencia
| Correo | dianayineth200@gmail.com
| Télefono | 3192650650
| Documento | N/A
| Dirección | N/A
| Ciudad | N/A
E2_HU3_CA2_CP2 | Nombre | Nicolle Castro | Negativo | El sistema impedirá la actualización y mostrará un mensaje de alerta indicando que el documento le pertenece a otro cliente ya existe. | NOK: El sistema deja registrar un documento que ya le pertenece a otro usuario. enlace evidencias | Alta
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 1234567890
| Dirección | N/A
| Ciudad | N/A
E2_HU3_CA2_CP3 | Nombre | Nicolle Castro | Negativo | El sistema permitirá la actualización, ya que dos usuarios diferentes pueden compartir la misma dirección | OK: enlace evidencias.
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 123456789
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
E2_HU3_CA3_CP1 | Nombre | Nicolle Castro | Positivo | El sistema no realizará ningún cambio y no mostrará ningún mensaje/alerta y volverá a la pantalla de Inicio\registro\perfil | OK: enlace evidencias. |  | Teniendo en cuenta que no se ha realizado ningún cambio | <- Para la profe
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 12345678
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
E2_HU3_CA3_CP2 | Nombre | Nicolle Castro | Positivo | El sistema no realiza ningún cambio y mantiene los datos antiguos del usuario. | OK: enlace evidencias. |  | Teniendo en cuenta que no se ha realizado ningún cambio
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 12345678
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
Cerrar la pestaña
E2_HU3_CA3_CP3 | Nombre | Nicolle Castro | Positivo | El sistema no realiza ningún cambio y mantiene los datos antiguos del usuario. | OK: enlace evidencias. |  | Teniendo en cuenta que no se ha realizado ningún cambio
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 12345678
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
Botón atrás mouse
E2_HU3_CA4_CP1 | Nombre | Nicolle Castro | Positivo | El sistema mostrará un mensaje de alerta indicando "No se ha realiado ningún cambio" | OK: enlace evidencias. |  | Teniendo en cuenta que no se ha realizado ningún cambio
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 12345678
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
E2_HU3_CA4_CP2 | Nombre | Nicolle Castro | Negativo | El sistema mostrará un mensaje de alerta indicando "No se ha realiado ningún cambio" | OK: enlace evidencias. |  | Borrar y volver a escribir el mismo valor.
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 12345678
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
| Borrar y volver a escribir el mismo valor. | [6 empty] | <- Preguntar a la profe
E2_HU3_CA4_CP3 | Nombre | Nicolle Castro | Negativo | El sistema mostrará un mensaje de alerta indicando "No se ha realiado ningún cambio" | OK: enlace evidencias.
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 123456789
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
Recorrer todos los campos con el tab
E2_HU3_CA5_CP1 | Nombre | Sofía Cardozo | Positivo | El sistema mostrará un mensaje de alerta indicando "No se ha realizado ningún cambio" | OK: enlace evidencias.
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 1234567890
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
E2_HU3_CA5_CP2 | Nombre | Sofía Cardozo | Negativo | El sistema mostrará un mensaje de alerta indicando "No se ha realizado ningún cambio" | NOK: No se muestra ningún mensaje de alerta. enlace evidencias. | Medio
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 1234567890
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
Cerrar la pestaña
E2_HU3_CA5_CP3 | Nombre | Sofía Cardozo | Negativo | El sistema mostrará un mensaje de alerta indicando "No se ha realizado ningún cambio" | NOK: No se muestra ningún mensaje de alerta. enlace evidencias. | Medio
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 1234567890
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
Botón atrás mouse
E2_HU3_CA5_CP4 | Nombre | Sofía Cardozo | Negativo | El sistema mostrará un mensaje de alerta indicando "No se ha realizado ningún cambio" | NOK: No se muestra ningún mensaje de alerta. enlace evidencias. | Medio
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 1234567890
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
Recargar la página
E2_HU3_CA5_CP5 | Nombre | Nicolle Castro | Negativo | El sistema mostrará un mensaje de alerta indicando "No se ha realizado ningún cambio" | OK: enlace evidencias. |  |  | <- Preguntar a la profe
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 1234567890
| Dirección | Calle 6 - 14
| Ciudad | Neiva
E2_HU3_CA6_CP1 | Nombre | Diana Velasco | Positivo | Se mostrará un mensaje que indique "Cambios guardados correctamente" y el sistema procederá con la solicitud. | OK: enlace evidencias.
| Correo | dianayineth200@gmail.com
| Télefono | 3225514418
| Documento | 1234567890
| Dirección | N/A
| Ciudad | N/A
E2_HU3_CA6_CP2 | Nombre | Nicolle Castro | Negativo | Se mostrará un mensaje que indique "No se realizó ningún cambio". | OK: enlace evidencias.
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 123456789
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
Borrar y volver a escribir el mismo valor.
E2_HU3_CA6_CP3 | Nombre | Sofía Cardozo | Negativo | Se mostrará un mensaje que indique "Cambios guardados correctamente" y el sistema procederá con la solicitud. | OK: enlace evidencias. |  | Tardó 20 segundos
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 123456789
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
Tecla Enter
E2_HU3_CA6_CP3 | Nombre | María Estefanía Rodriguez Saavedra de la Asunción | Negativo | Se mostrará un mensaje que indique "Cambios guardados correctamente" y el sistema procederá con la solicitud. | OK: enlace evidencias.
| Correo | nicollecastro@unicauca.edu.co
| Télefono | 3192650650
| Documento | 123456789
| Dirección | Calle 12 N42-02
| Ciudad | Popayán
Tecla Enter
Postcondiciones